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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
		ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) มาตรา 69/1 ความว่า การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการดำเนินงานต่างๆ
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  และตัวชี้วัดที่วางไว้ และทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต และเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต
	โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จะดำเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ การติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต  ซึ่งมีการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต  และการติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 พบว่า จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕61 
มีจำนวน 107 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 61,398,500 บาท สามารถนำไปปฏิบัติตามแผน ในระยะ 1 ปี จำนวน 25 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,562,673.60 บาท คิดสัดส่วนโครงการที่ดำเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ 23.43 ของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ตามความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลต่อการดำเนินโครงการบรรลุตามแผนที่กำหนดขึ้น โดยสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561  ตามลำดับความสำเร็จแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน มีโครงการบรรจุ ในแผน จำนวน 11 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.63
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีโครงการบรรจุในแผน จำนวน 33 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33
3. ยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีโครงการบรรจุในแผนจำนวน 7 โครงการ  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 14.29
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านที่ดี มีโครงการบรรจุแผน จำนวน 18 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.66  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน มีโครงการบรรจุในแผน จำนวน 31 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.45
6. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีโครงการบรรจุในแผน จำนวน 2 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50
7. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  มีโครงการบรรจุในแผน จำนวน 5 โครงการ  สามารถปฏิบัติได้จริง - โครงการ  คิดเป็นร้อยละ -
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ส่วนที่  ๑
บทนำ

ความเป็นมาในการติดตามและประเมินผล
1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) มาตรา 69/1 ความว่า การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต





วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
		1. เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการและการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป 
		2. เพื่อตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตที่ได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว
		3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
		ติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)  ที่นำมาตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 และจ่ายจากเงินสะสม รวมถึงโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ เฉพาะที่เป็นโครงการพัฒนาเท่านั้น  ไม่รวมงบบุคลากร  รายจ่ายประจำ  

วิธีการและเครื่องมือติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)  ในครั้งนี้ จะทำการติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2329  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน 2551 เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564), หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว600 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 มกราคม 2559, แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561, ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕61, ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการสังเกตการณ์เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม/โครงการ, การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล, สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก ซึ่งมีขอบเขตการติดตามและประเมินผล ๓ ส่วน ดังนี้
	ส่วนที่ 1 บทนำ ดังนี้
		- ความเป็นมาในการติดตามและประเมินผล
		- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
		- ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
		- วิธีการติดตามและประเมินผล
		- ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
	ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินการ ดังนี้
		- วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
		- พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบล
		- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
		- การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
		- การจัดทำงบประมาณ
		- การใช้จ่ายงบประมาณ
		- ผลการดำเนินงานอื่น ๆ
	ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินผลแผนพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
		
ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
		ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561  ถึง  31 ตุลาคม 2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		1. ได้ข้อมูลและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการและการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป 
		2. ทราบผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว
		3. ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง






















ส่วนที่  ๒
ผลการดำเนินงาน

การติดตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) เป็นการตรวจสอบ ทบทวน ข้อมูลด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนา การจัดทำงบประงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำขึ้นภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

ก. วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตำบลเข็มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ บริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส 
ฉับไวเข้าถึงประชาชน”

ข. พันธกิจ
  	(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(2) พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง
(3) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การปกครอง
(4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการประชาชน
     	(5) ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม

ค. จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา  
(1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
(2) ปรับปรุงพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
(3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเข้มแข็ง มีอาชีพและรายได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
(4) การพัฒนาการบริหาร  การเมือง การบริหารมีสิทธิผลเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(5) ปรับปรุงการบริการประชาชน  ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง
(6) ถนน คู คลอง สภาพแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดีรับการดูแลสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
(7) ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
(8) ส่งเสริมและบำรุงการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
(9) พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
(10) พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
(11) เสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง
(12) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งบริเวณชุมชน


ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น                      ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
แนวทางที่ 3  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด
แนวทางที่ 5 รณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดและลดหนี้สินในระดับครัวเรือน

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความคิด และ
มีนิสัยรักในการเรียน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก  เยาวชนและประชาชนให้มีคุณธรรมนำความรู้ 
เกิดภูมิคุ้มกันปัญหาทางสังคม
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆแนวทางที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
แนวทางที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 9 ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
แนวทางที่ 10 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
แนวทางที่ 11 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพตามวิถีชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการทองเที่ยว
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ	    
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
แนวทางที่ 2 พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 พัฒนาและสร้างระบบการให้การบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและ                                มีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 6 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาชนสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ ระบบชลประทาน ขนาดเล็กและท่าเทียบเรือ
แนวทางที่ 2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร  และการขนส่ง
แนวทางที่ 3 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
แนวทางที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและระบบประปา
แนวทางที่ 5 จัดทำผังผังเมืองและผังตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 1 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

ยุทธศาสตร์ที่  7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสันติสุข
แนวทางที่ 3  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

จ. การวางแผนการพัฒนา  
		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมตำบล การประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) จำนวน 343 โครงการ งบประมาณ 130,043,000 บาท โดยกำหนดโครงการในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 107 โครงการ งบประมาณ 61,398,500 บาท (หกสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	11
	600,000

	2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	33
	10,255,000

	3.ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	7
	12,360,000

	4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
	18
	5,022,700

	5.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	31
	32,830,800

	6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	2
	100,000

	7.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	5
	230,000

	รวม
	107
	61,398,500






	
แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

จำนวนโครงการ (เฉพาะปี 2561)


แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)
		จำนวนงบประมาณ (หน่วยเป็นบาท) เฉพาะปี 2561



		














	ฉ. การจัดทำงบประมาณ  
		ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ 25 กันยายน ๒๕60 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รวมจำนวน 45 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 26,500,000 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้


 
รายละเอียดโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕61 มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
	งบประมาณ

	ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาความยาก
จน
	โครงการขยายผลหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
	ข้อบัญญัติ
	50,000

	
	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน/เยาวชนในเขตตำบล (ครอบครัวคุณธรรม)
	ข้อบัญญัติ
	50,000

	
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
	ข้อบัญญัติ
	20,000

	
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี
	ข้อบัญญัติ
	100,000

	
	โครงการเสริมการทำประมงพื้นบ้าน
	ข้อบัญญัติ
	20,000

	รวมเป็นเงิน
	220,000

	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	ข้อบัญญัติ
	80,000

	
	โครงการหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแรต มือ เท้า ปาก สะอาด
	ข้อบัญญัติ
	10,000

	
	โครงการศึษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ข้อบัญญัติ
	50,000

	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	ข้อบัญญัติ
	132,000

	
	ค่าอาหารเสริม (นม)  สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบลหนองแรตและเด็กอนุบาล, เด็กป.1-ป.6
ของ ร.ร. สังกัด สพฐ.
	ข้อบัญญัติ
	860,400

	
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ ร.ร. สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
	ข้อบัญญัติ
	1,716,000

	
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์
	ข้อบัญญัติ
	30,000

	
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
	ข้อบัญญัติ
	15,000

	
	โครงการค่ายจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด
	ข้อบัญญัติ
	100,000

	
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
	ข้อบัญญัติ
	160,000

	
	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุวันของครอบครัว
	ข้อบัญญัติ
	30,000

	
	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี
	ข้อบัญญัติ
	20,000




	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
	งบประมาณ

	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการจัดกิจกรรมวันอาซูรอสัมพันธ์
	ข้อบัญญัติ
	25,000

	
	โครงการรดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
	ข้อบัญญัติ
	15,000

	
	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นงานชักพระ
	ข้อบัญญัติ
	20,000

	
	โครงการส่งเสริมจัดงานวันปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง
	ข้อบัญญัติ
	30,000

	
	โครงการจัดกิจกรรมวันรอมฎอนสัมพันธ์
	ข้อบัญญัติ
	80,000

	
	โครงการจัดงานวันเมาลิดสัมพันธ์
	ข้อบัญญัติ
	100,000

	
	สนับสนุนโครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานวันสำคัญทางศาสนา อำเภอยะหริ่ง ประจำปี 2561
	ข้อบัญญัติ
	15,000

	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ข้อบัญญัติ
	2,670,000

	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	ข้อบัญญัติ
	840,000

	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	ข้อบัญญัติ
	18,000

	รวมเป็นเงิน
	7,016,400

	ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาของตำบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ
	ข้อบัญญัติ
	50,000

	
	โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติดประจำตำบล
	ข้อบัญญัติ
	150,000

	
	สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑายะหริ่งสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี 2561
	ข้อบัญญัติ
	30,000

	รวมเป็นเงิน
	230,000

	ด้านการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	ข้อบัญญัติ
	50,000

	
	โครงการ อบต. หนองแรตพบประชาชน
	ข้อบัญญัติ
	50,000

	
	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
	ข้อบัญญัติ
	100,000

	
	โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในและภายนอกที่ทำการ อบต.หนองแรต
	ข้อบัญญัติ
	585,000

	
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองแรต
	ข้อบัญญัติ
	398,700







	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
	งบประมาณ

	ด้านการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.หนองแรต
	ข้อบัญญัติ
	1,580,000

	
	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ข้อบัญญัติ
	20,000

	
	โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	ข้อบัญญัติ
	50,000

	
	โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	ข้อบัญญัติ
	10,000

	รวมเป็นเงิน
	2,843,700

	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวอซา-ปลาทอ หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 2)
	ข้อบัญญัติ
	1,510,500

	
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแบรอ-วอจา หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 2)
	ข้อบัญญัติ
	430,800

	รวมเป็นเงิน
	1,941,300

	รวมจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงิน
	-



	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
	งบประมาณ

	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
	ข้อบัญญัติ
	20,000

	
	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
	ข้อบัญญัติ
	20,000

	รวมเป็นเงิน
	40,000

	ด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข
	โครงการจัดตั้ง อปพร. ประจำตำบล
	ข้อบัญญัติ
	50,000

	
	โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	ข้อบัญญัติ
	20,000

	รวมเป็นเงิน
	70,000












แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ





































				แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในจ่ายขาดเงินสะสม



















[bookmark: _GoBack]  ช. การใช้จ่ายงบประมาณ  
			องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม  โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม 45โครงการ มีการเบิกจ่ายเงิน 32 โครงการ จำนวนเงิน 8,758,814.60บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) และก่อหนี้ผูกพันจำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 2,536,999.40 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)




























รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕61
และจ่ายขาดเงินสะสม (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่
เบิกจ่าย

	ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
	โครงการขยายผลหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
	50,000
	38,319.20

	
	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน/เยาวชนในเขตตำบล (ครอบครัวคุณธรรม)
	50,000
	49,644

	
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
	20,000
	20,000

	
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี
	100,000
(+4,000)
	103,970

	
	โครงการเสริมการทำประมงพื้นบ้าน
	20,000
	20,000

	รวมเป็นเงิน
	
	231,933.20

	รวมก่อหนี้ผูกพัน
	
	-

	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	80,000
	80,000

	
	โครงการหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแรต มือ เท้า ปาก สะอาด
	10,000
	7,120

	
	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	50,000
	-

	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.)
	132,000
	125,900

	
	ค่าอาหารเสริม (นม)  สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบลหนองแรตและเด็กอนุบาล, เด็กป.1-ป.6
ของ ร.ร. สังกัด สพฐ.
	860,400
	373,999.40
(ผูกพัน)

	
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ ร.ร. สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
	1,716,000
	1,660,000

	
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์
	30,000
	-

	
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (เพิ่มเติม)
	15,000
	15,000

	
	โครงการค่ายจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด
	100,000
	73,200

	
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
	160,000
	91,371

	
	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุวันของครอบครัว
	30,000
	27,016

	
	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี
	20,000
	15,000






	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่
เบิกจ่าย

	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	โครงการจัดกิจกรรมวันอาซูรอสัมพันธ์
	25,000
	-

	
	โครงการรดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
	15,000
	4,470

	
	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นงาน             ชักพระ
	20,000
	-

	
	โครงการส่งเสริมจัดงานวันปลากะพงและของดีเมือง              ยะหริ่ง
	30,000
	1,300

	
	โครงการจัดกิจกรรมวันรอมฎอนสัมพันธ์
	80,000
	79,900

	
	โครงการจัดงานวันเมาลิดสัมพันธ์
	100,000
	93,300

	
	สนับสนุนโครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานวันสำคัญทางศาสนา                  อำเภอยะหริ่ง ประจำปี 2561
	15,000
	15,000

	
	โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ  (เพิ่มเติม)
	10,000
	10,000

	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	2,670,000
	2,552,900

	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	840,000
	703,200

	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	18,000
	 -

	รวมเป็นเงิน
	5,952,718

	รวมก่อหนี้ผูกพัน
	373,999.40

	ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาของตำบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ
	50,000
	-

	
	โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติดประจำตำบล
	150,000
	144,400

	
	สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑายะหริ่งสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี 2561
	30,000
	30,000

	รวมเป็นเงิน
	174,400

	ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	50,000
	49,955

	
	โครงการ อบต. หนองแรตพบประชาชน
	50,000
	3,140

	
	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
	100,000
	-

	
	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต. (เพิ่มเติม)
	150,000
	-

	
	โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในและภายนอกที่ทำการ อบต.หนองแรต
	585,000
	585,000
(ผูกพัน)

	
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองแรต
	398,700
	397,000



	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่
เบิกจ่าย

	ด้านการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.หนองแรต
	1,580,000
	1,578,000
(ผูกพัน)

	
	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	20,000
	-

	
	โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	50,000
	-

	
	โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	10,000
	-

	รวมเป็นเงิน
	450,095

	รวมก่อหนี้ผูกพัน
	2,163,000

	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวอซา-ปลาทอ หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 2)
	1,510,500
	1,508,000

	
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแบรอ-วอจา หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 2)
	430,800
	422,000

	รวมเป็นเงิน
	1,930,000

	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
	20,000
	19,668.40

	
	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
	20,000
	-

	รวมเป็นเงิน
	19,668.40

	ด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข
	โครงการจัดตั้ง อปพร. ประจำตำบล
	50,000
	-

	
	โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	20,000
	-

	รวมเป็นเงิน
	-



  
ซ. ผลการดำเนินงานอื่นๆ
		- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” จัดการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการขยะ และดำเนินการประกาศจัดตั้ง จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ครบทั้ง 6 หมู่บ้าน  จำนวน 8 ป้ายดังนี้
ป้ายที่ 1	ณ ...มัสยิดดารุลนาอีม  	หมู่ที่ 1 บ้านหนองแรต  
ป้ายที่ 2 	ณ ...มัสยิดนูรุลฮูดา  		หมู่ที่ 1 บ้านหนองแรต  
ป้ายที่ 3 	ณ ...สุเหร่าอัลมูฮาซานะห์  	หมู่ที่ 2 บ้านแหลม   
ป้ายที่ 4 	ณ ...มัสยิดแบรอ  		หมู่ที่ 3 บ้านแบรอ  
ป้ายที่ 5 	ณ ...มัสยิดบือแนลูวา  		หมู่ที่ 4 บ้านบือแนลูวา  
ป้ายที่ 6 	ณ ...มัสยิดลางา 		หมู่ที่ 5 บ้านลางา 
ป้ายที่ 7 	ณ ...มัสยิดดารุสสลาม  	หมู่ที่ 6 บ้านวอชา  
ป้ายที่ 8 	ณ ...มัสยิดนูรูลอิมีลาม  	หมู่ที่ 6 บ้านวอชา  





























ส่วนที่  ๓
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
1. มีการใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้  
ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ำเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น   
ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
1. ทำให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
2. สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น
4. เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆโดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม 
วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
1. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
2. เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
3. เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ    
ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	
1. กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
2. กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
3. ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
4. สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้



1) การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้
		(๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8–๒๕๖2)  ดังนี้ 
              		ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)   	
		(๒)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน) 		
(๓)  การนำแผนไปปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ (๕  คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕  คะแนน)

2) กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้
คะแนน  ๓๐  คะแนน  		=  ดีมาก
คะแนน	 ๒๕   ขึ้นไป		=  พอใช้
ต่ำกว่า  ๒5  			=   ต้องปรับปรุง
3) ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่  ๑  	:  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน
  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)  	ได้  ๕  คะแนน
  มีการดำเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน  			ได้  ๔  คะแนน
  มีการดำเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน			ได้  ๓  คะแนน
  มีการดำเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน




















	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
	คะแนนเต็ม   ๕   
คะแนนที่ได้   ๕   .

	ลำดับที่
	การดำเนินการ
	มีการดำเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )

	๑
	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
	

	๒
	คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา  
	

	๓
	คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	

	๔
	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
	

	๕
	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
	

	๖
	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
	

	๗
	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
	

	๘
	มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์
	

	๙
	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
	

	๑๐
	ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7  
	

	มีการดำเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน  

















ตัวบ่งชี้ที่  ๒  	:  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
  ประเด็นการพิจารณา          ๑๐๐  	คะแนน	  	ได้  ๕  คะแนน
  ประเด็นการพิจารณา       ๙๐ – ๙๙ 	คะแนน		ได้  ๔  คะแนน
  ประเด็นการพิจารณา       ๘๐ – ๘๙  	คะแนน		ได้  ๓  คะแนน
  ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า    ๘๐  	คะแนน		ไม่ได้คะแนน

	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่  ๒  	:  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
	คะแนนเต็ม   ๕   
คะแนนที่ได้   ๕   .

	แผนพัฒนา
	การติดตามและประเมิน
	คะแนนประเมิน
	คะแนนที่ได้

	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
	การประเมินคุณภาพ
ของแผน
	๑๐๐  คะแนน
	๕



รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๖0) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๑๐
	๑๐

	๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	๒๕
	25

	๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	๖๕
	๖๕

	    ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(10)
	(10)

	    ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(10)
	(10)

	    ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(๑๐)
	(๑๐)

	    ๓.๔  วิสัยทัศน์
	(๕)
	(๕)

	    ๓.๕  พันธกิจ
	(5)
	(๕)

	    ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
	(5)
	(5)

	    ๓.๗  บัญชีตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์(ตัวชี้วัดรวม)
	(5)
	(5)

	    3.8  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต(แนวทางการพัฒนา)
	(5)
	(5)

	    3.9  ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
	(5)
	(5)

	    3.10 ผลผลิต/โครงการ
	(5)
	(5)

	รวม
	๑๐๐
	๑๐๐












ตัวบ่งชี้ที่  ๓  	:  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน
  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)  	ได้  ๕  คะแนน
  มีการดำเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน  			ได้  ๔  คะแนน
  มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน			ได้  ๓  คะแนน
  มีการดำเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน

	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี 
	คะแนนเต็ม   ๕   
คะแนนที่ได้   4   .

	ลำดับที่
	การดำเนินการ
	มีการดำเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )

	๑
	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
	

	๒
	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน
	

	๓
	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย
	

	๔
	มีการทบทวนแผนพัฒนา
	

	๕
	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
	

	๖
	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
	

	๗
	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
	

	๘
	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา
	

	๙
	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา
	

	๑๐
	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
	

	มีการดำเนินการ 9 ขั้นตอน  
















ตัวบ่งชี้ที่  ๔  	:  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  			คะแนน	  	ได้  ๕  คะแนน
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ 		คะแนน		ได้  ๔  คะแนน
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  		คะแนน		ได้  ๓  คะแนน
  ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า  ๘๐  		คะแนน		ไม่ได้คะแนน
	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  	:  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี
	คะแนนเต็ม   ๕   
คะแนนที่ได้   ๔   .

	แผนพัฒนา
	การติดตามและประเมิน
	คะแนนประเมิน
	คะแนนที่ได้

	แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
	การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
	 90     คะแนน
	 4 



รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖1– ๒๕๖4) 
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
	๑๐
	10

	๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
	๑๐
	10

	๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
	๑๐
	10

	๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
	๑๐
	10

	๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 
	๖๐
	52

	   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
	๕
	5

	   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
	๕
	5

	   ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 
	๓
	3

	   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
	๕
	3

	   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี) 
	๓
	3

	   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
	๔
	3

	   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
	๕
	4

	   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 
	๓
	3

	   ๕.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ 
	๕
	3

	   ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
	๕
	4

	   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ 
	๔
	3

	   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 
	๕
	5

	   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
	๕
	5

	   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
	๓
	3

	รวม
	๑๐๐
	92





ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  การดำเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน
  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐	  	ได้  ๕  คะแนน
  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐		ได้  ๔  คะแนน
  ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป		ได้  ๓  คะแนน
  ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐		ไม่ได้คะแนน
				
	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ
	คะแนนเต็ม ๕   
คะแนนที่ได้ ๐

	การดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
	ร้อยละ
	คะแนน

	แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)
	343
	12.50
	0

	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ,จ่ายขาดเงินสะสม,ใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
	53
	(13*100/104)
	

	การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างตุลาคม ๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕๖1)
	13
	
	



หมายเหตุ  :  คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน
  ไม่มีผลกระทบ			ได้  ๕  คะแนน
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ		ได้  ๔  คะแนน
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ		ได้  ๓  คะแนน
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ	ไม่ได้คะแนน

	ผลการติดตามประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
	คะแนนเต็ม   ๕   
คะแนนที่ได้   ๕   .

	โครงการที่ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
	ผลกระทบ
	

	โครงการที่ดำเนินการ
ตุลาคม ๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕๖1)  
	14
	ไม่มีผลกระทบ
	๕





















4) สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้
	ลำดับที่
	ตัวบ่งชี้
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑
	ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
	๕
	5

	๒
	คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
	๕
	5

	๓
	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี
	๕
	4

	๔
	คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี
	๕
	4

	๕
	การดำเนินโครงการ
	๕
	0

	๖
	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
	๕
	5

	รวมคะแนน
	๓๐
	23



ข้อคิดเห็น  
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒3  คะแนน  ซึ่งต่ำกว่า  ๒๕  คะแนน  คือต้องปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕  การดำเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน  

ข้อเสนอแนะ  
เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ 12.50  ยังถือเป็นสัดส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน  เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน  อีกประการหนึ่งที่คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเนื่องจากการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาที่มีจำนวนมากเกินศักยภาพ สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้ 




















แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)





ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน/เยาวชนในเขตตำบล (ครอบครัวคุณธรรม)
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางสาวการีม๊ะ อับดุลเลาะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	๑
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน 
	
	

	๒
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	๓
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๔
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	๕
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
	
	

	๖
	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ 
	
	

	๗
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป ได้รับประโยชน์
	
	

	๘
	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	

	๙
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .....................-..........................................
...................................................................................................
	
	

	๑๐
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	





		













แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)





ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางรุสนี  หะยีเต๊ะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด อบต.

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	๑
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน 
	
	

	๒
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	๓
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๔
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	๕
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
	
	

	๖
	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ 
	
	

	๗
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป ได้รับประโยชน์
	
	

	๘
	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	

	๙
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .....................-..........................................
...................................................................................................
	
	

	๑๐
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	



















แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)





ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (เป็นการเบิกหักผลักส่ง ศพด.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางฮายาตี  หะมะ ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี
สังกัด : สำนัก/กอง  :   กองคลัง

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	๑
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน 
	
	

	๒
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	๓
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๔
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	๕
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
	
	

	๖
	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ 
	
	

	๗
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป ได้รับประโยชน์
	
	

	๘
	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	

	๙
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .....................-..........................................
...................................................................................................
	
	

	๑๐
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	



















แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)





ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แก่ ศพด.และ รร.ในสังกัด สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางจิรารัตน์  จันทร์พูล 	ตำแหน่ง จพง.พัสดุ
สังกัด : สำนัก/กอง  :   กองคลัง

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	๑
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน 
	
	

	๒
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	๓
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๔
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	๕
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
	
	

	๖
	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ 
	
	

	๗
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป ได้รับประโยชน์
	
	

	๘
	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	

	๙
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .....................-..........................................
...................................................................................................
	
	

	๑๐
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	



















แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)





ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ รร.ในสังกัด สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางฮายาตี  หะมะ ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี 
สังกัด : สำนัก/กอง  :   กองคลัง

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	๑
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน 
	
	

	๒
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	๓
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๔
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	๕
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
	
	

	๖
	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ 
	
	

	๗
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป ได้รับประโยชน์
	
	

	๘
	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	

	๙
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .....................-..........................................
...................................................................................................
	
	

	๑๐
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	



















แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)





ชื่อโครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล รุสนี  หะยีเต๊ะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	๑
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน 
	
	

	๒
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	๓
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๔
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	๕
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
	
	

	๖
	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ 
	
	

	๗
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป ได้รับประโยชน์
	
	

	๘
	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	

	๙
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .....................-..........................................
...................................................................................................
	
	

	๑๐
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	



















แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)





ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางสาวการีม๊ะ  อับดุลเลาะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด อบต.

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	๑
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน 
	
	

	๒
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	๓
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๔
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	๕
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
	
	

	๖
	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ 
	
	

	๗
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป ได้รับประโยชน์
	
	

	๘
	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	

	๙
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .....................-..........................................
...................................................................................................
	
	

	๑๐
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	



















แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)





ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางสาวอามีเนาะ  อูแล  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	๑
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน 
	
	

	๒
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	๓
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๔
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	๕
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
	
	

	๖
	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ 
	
	

	๗
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป ได้รับประโยชน์
	
	

	๘
	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	

	๙
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .....................-..........................................
...................................................................................................
	
	

	๑๐
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	





















แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)





ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันเมาลิดสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางสาวการีม๊ะ  อับดุลเลาะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	๑
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน 
	
	

	๒
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	๓
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๔
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	๕
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
	
	

	๖
	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ 
	
	

	๗
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป ได้รับประโยชน์
	
	

	๘
	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	

	๙
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .....................-..........................................
...................................................................................................
	
	

	๑๐
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	



















แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)





ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองแรต
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นายนาวิน  ชูพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สังกัด : สำนัก/กอง  :   กองช่าง

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	๑
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน 
	
	

	๒
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	๓
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๔
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	๕
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
	
	

	๖
	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ 
	
	

	๗
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป ได้รับประโยชน์
	
	

	๘
	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	

	๙
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .....................-..........................................
...................................................................................................
	
	

	๑๐
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	



















แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)





ชื่อโครงการ : โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางสาวการีม๊ะ  อับดุลเลาะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	๑
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน 
	
	

	๒
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	๓
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๔
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	๕
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
	
	

	๖
	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ 
	
	

	๗
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป ได้รับประโยชน์
	
	

	๘
	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	

	๙
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .....................-..........................................
...................................................................................................
	
	

	๑๐
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	




















แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)




ชื่อโครงการ : โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางสาวการีม๊ะ  อับดุลเลาะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	๑
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน 
	
	

	๒
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	๓
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๔
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	๕
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
	
	

	๖
	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ 
	
	

	๗
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป ได้รับประโยชน์
	
	

	๘
	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	

	๙
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .....................-..........................................
...................................................................................................
	
	

	๑๐
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
	
	




· มีการใช้แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
		โดยมีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) เฉพาะปี ๒๕61 ทั้งสิ้น 104 โครงการ ได้รับการอนุมัติโครงการโดยตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม  45 โครงการ ลงนามสัญญาและดำเนินการ (รวมโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ) แล้วเสร็จ 13  โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ   ยังไม่ได้ดำเนินการ  40  โครงการ  ยกเลิก  ๐  โครงการ 










แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
______________________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต   อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่   
      (1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)                           		(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 (3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)		(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1 2561
	ปีที่ 2   2562
	ปีที่ 3   2563
	ปีที่ 4 2564
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	11
	600,000
	11
	600,000
	11
	600,000
	11
	600,000
	44
	2,400,000

	2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	33
	10,255,000
	32
	8,700,000
	32
	9,158,000
	32
	9,661,000
	126
	37,774,000

	3.การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	7
	12,360,000
	7
	3,560,000
	6
	310,000
	5
	260,000
	27
	16,490,000

	4. การบริหารจัดการที่ดี
	18
	5,022,700
	13
	744,000
	13
	744,000
	13
	744,000
	51
	7,254,700

	5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	31
	32,830,800
	16
	13,425,500
	9
	7,228,000
	10
	5,360,000
	66
	58,844,300

	6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	2
	100,000
	3
	150,000
	2
	100,000
	2
	100,000
	9
	450,000

	7.การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	5
	230,000
	6
	2,030,000
	4
	180,000
	4
	180,000
	19
	2,620,000

	รวม
	107
	61,398,500
	88
	29,209,500
	77
	18,320,000
	77
	16,905,000
	349
	125,833,000




	

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	-
	
	-
	
	11
	100
	-
	-
	-
	-
	11
	100

	2. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	6
	18.18
	-
	-
	26
	78.79
	-
	-
	1
	3.03
	33
	100

	3. การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	-
	-
	-
	-
	7
	100
	-
	-
	-
	-
	7
	100

	4. การบริหารจัดการที่ดี
	1
	5.56
	-
	-
	15
	83.33
	-
	-
	2
	11.11
	18
	100

	5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	-
	-
	-
	-
	31
	100
	-
	-
	-
	-
	31
	100

	6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	1
	50
	-
	-
	1
	50
	-
	-
	-
	-
	2
	100

	7. การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	-
	-
	-
	-
	5
	100
	-
	-
	-
	-
	5
	100

	รวม
	8
	7.48
	-
	-
	96
	89.72
	-
	-
	3
	2.80
	107
	100






















5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2560
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	งบหน่วยงานอื่น
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	1,839,400
	100
	-
	-
	-
	-
	1,839,400
	100

	3. การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. การบริหารจัดการที่ดี
	3,140
	100
	-
	-
	-
	-
	3,140
	100

	5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	19,668.40
	100
	-
	-
	-
	-
	19,668.40
	100

	7. การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	1,862,208.40
	100
	-
	-
	
	
	1,862,208.40
	100























ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี
	รายการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

	1.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	
	
	
	120,000.-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	
	120,000.-
	-



ส่วนที่ 4   ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
  1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ
  2. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางโครงการของ อบต.




























แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
______________________________________________________________________________________
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต   อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่   
	(1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)                         (2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
	(3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)	(4)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1 2561
	ปีที่ 2   2562
	ปีที่ 3   2563
	ปีที่ 4 2564
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	11
	600,000
	11
	600,000
	11
	600,000
	11
	600,000
	44
	2,400,000

	2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	33
	10,255,000
	32
	8,700,000
	32
	9,158,000
	32
	9,661,000
	126
	37,774,000

	3.การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	7
	12,360,000
	7
	3,560,000
	6
	310,000
	5
	260,000
	27
	16,490,000

	4. การบริหารจัดการที่ดี
	18
	5,022,700
	13
	744,000
	13
	744,000
	13
	744,000
	51
	7,254,700

	5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	31
	32,830,800
	16
	13,425,500
	9
	7,228,000
	10
	5,360,000
	66
	58,844,300

	6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	2
	100,000
	3
	150,000
	2
	100,000
	2
	100,000
	9
	450,000

	7.การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	5
	230,000
	6
	2,030,000
	4
	180,000
	4
	180,000
	19
	2,620,000

	รวม
	107
	61,398,500
	88
	29,209,500
	77
	18,320,000
	77
	16,905,000
	349
	125,833,000





4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	1
	9.09
	1
	9.09
	9
	81.82
	-
	-
	-
	-
	11
	100

	2. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	9
	27.27
	-
	-
	23
	69.70
	-
	-
	1
	3.03
	33
	100

	3. การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	-
	-
	-
	-
	7
	100
	-
	-
	-
	-
	7
	100

	4. การบริหารจัดการที่ดี
	2
	11.11
	-
	-
	14
	77.78      
	-
	-
	2
	11.11
	18
	100

	5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	1
	3.23
	-
	-
	30
	96.77
	-
	-
	-
	-
	31
	100

	6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	1
	50
	-
	-
	1
	50
	-
	-
	-
	-
	2
	100

	7. การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	-
	-
	-
	-
	5
	100
	-
	-
	-
	-
	5
	100

	รวม
	14
	13.08
	1
	0.93
	89
	83.18
	-
	-
	3
	2.80
	107
	100




















5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2560
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	งบหน่วยงานอื่น
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	49,644
	100
	-
	-
	-
	-
	49,6 44
	100

	2. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	2,112,271
	100
	-
	-
	-
	-
	2,112,271
	100

	3. การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. การบริหารจัดการที่ดี
	53,095
	100
	-
	-
	-
	-
	53,095
	100

	5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	422,000
	100
	-
	-
	-
	-
	422,100
	100

	6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	19,668.40
	100
	-
	-
	-
	-
	19,668.40
	100

	7. การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	2,656,678.40
	100
	-
	-
	
	
	2,656,678.40
	100




















ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ


5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

	รายการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

	1.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	
	
	
	120,000.-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	
	120,000.-
	-



ส่วนที่ 4   ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
  1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ
  2. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางโครงการของ อบต.










3. มีการใช้แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และ แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สรุปรายละเอียดดังนี้
			ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
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			ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน
1. สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตในภาพรวม
ในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้ใช้แบบสอบถามจำนวน 100 ฉบับ เพื่อทำการสำรวจให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น(Non-probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Selection ) และได้รับแบบสอบถามตอบกลับจากประชาชนในตำบลหนองแรต จำนวน 100  ฉบับ กรอกแบบสอบถามในส่วนของการวัดระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตในภาพรวม(แยกเป็นรายประเด็นคำถาม) โดยแบ่งข้อคำถามออกเป็น 9 ข้อ และวัดระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ คือพอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ

         	จากผลการสำรวจได้ผลออกมาดังตารางในข้อ ที่ 4 ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนมากมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตในภาพรวมอยู่ในระดับที่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 62.80%  ของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และประชาชนที่ไม่พึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตยังเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 9.50 % ของจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
			ส่วนข้อคำถามที่ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 28.00 % ของจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ข้อคำถามที่ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 67.00 % ของจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ข้อคำถามที่ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่พอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 19.00 % ของจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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2. สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตในแต่ละยุทธศาสตร์
ในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้ใช้แบบสอบถามจำนวน 100 ฉบับ เพื่อทำการสำรวจให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น(Non-probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Selection ) และได้รับแบบสอบถามตอบกลับจากประชาชนในตำบลหนองแรต จำนวน 100 ฉบับ กรอกแบบสอบถามในส่วนของการวัดระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยแบ่งคำถามออกเป็น 9 ข้อ และวัดระดับความพึงพอใจโดยการให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนน โดย 10 คะแนน จะเป็นระดับมากที่สุดและไล่ระดับลงไปถึง 0 คะแนน ซึ่งเป็นระดับที่น้อยที่สุด
จากการสำรวจได้ผลออกมาดังตารางแสดงผล ซึ่งจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ที่ได้คะแนนความพึงพอใจจากประชาชนมากที่สุด คือ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 7.91 คะแนน จากคะแนน 10 คะแนน ส่วนยุทธศาสตร์ที่ได้คะแนนความพึงพอใจจากประชาชน น้อยที่สุด คือ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 5.03 คะแนน จากคะแนน 10 คะแนน
สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน มีความพึงพอใจในหัวข้อ มีประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด คือ 6.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ การเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม น้อยที่สุด คือ 5.69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มากที่สุด คือ 8.04  คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ น้อยที่สุด คือ 7.80  คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  มากที่สุด คือ 5.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบน้อยที่สุด คือ 4.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มากที่สุด คือ 5.41 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม น้อยที่สุด คือ 4.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน มีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด  คือ 6.90คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด น้อยที่สุด คือ 6.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด คือ 5.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ น้อยที่สุด คือ 4.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข มีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชนทราบ มากที่สุด คือ 5.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด น้อยที่สุด คือ 4.81  คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
แผนภูมิ แสดงคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์
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	แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

	
	คำชี้แจง : แบบ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ2 ครั้ง

	
	หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และหลังจากสิ้นสุดปีประมาณ

	
	ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
	
	
	
	

	
	1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต  อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
	

	
	2.  วัน / เดือน / ปีที่รายงาน          เมษายน 2561
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ 2561
	
	
	
	

	
	3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	
	

	
	
	จำนวนโครงการที่
	จำนวนโครงการ
	
	

	
	
	ปรากฏอยู่ในแผน
	ที่ได้ปฏิบัติ
	
	

	
	1.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
	11
	1
	
	

	
	2.ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	33
	9
	
	

	
	3.ด้านการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	7
	-
	
	

	
	4.ด้านการบริหารจัดการบ้านที่ดี
	18
	2
	
	

	
	5. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	31
	1
	
	

	
	6.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	2
	1
	
	

	
	7.ด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	5
	-
	
	

	
	รวม
	107
	14
	
	

	
	คิดเป็นร้อยละ  
	       13.08 
	(14*100)
	
	

	
	
	
	107  
	
	




	
	ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
	
	

	
	4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	
	

	
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	
	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	14
	65
	21

	
	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	16
	64
	20

	
	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	14
	63
	23

	
	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	19
	65
	16

	
	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	13
	63
	24

	
	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	 
	15
	66
	19

	
	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
	17
	58
	25

	
	    ในท้องถิ่น
	 
	 
	
	

	
	8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	11
	67
	22

	
	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	16
	56
	28

	
	ภาพรวม
	22.2
	62.7
	15.1

	





	
	5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
	
	
	
	

	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

	
	1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
	

	
	
	(เต็ม 10 คะแนน)
	

	
	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	5.84
	

	
	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	6.05
	

	
	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	5.69
	

	
	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	6.01
	

	
	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	5.96
	

	
	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	 
	6.17
	

	
	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.43
	

	
	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.53
	

	
	ภาพรวม
	6.09
	

	
	
	
	
	
	





	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	
	

	
	1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
	

	
	
	(เต็ม 10 คะแนน)
	

	
	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	7.89
	

	
	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	7.96
	

	
	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	7.86
	

	
	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.8
	

	
	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	7.82
	

	
	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	 
	8.04
	

	
	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.94
	

	
	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	7.99
	

	
	ภาพรวม
	7.91
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการด้านการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

	
	1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
	

	
	
	(เต็ม 10 คะแนน)
	

	
	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	5.95
	

	
	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	5.6
	

	
	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	5.87
	

	
	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	4.86
	

	
	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	5.23
	

	
	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	 
	4.9
	

	
	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	5.01
	

	
	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	5.41
	

	
	ภาพรวม
	5.35
	

	
	
	
	
	
	





	
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	
	1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
	

	
	
	(เต็ม 10 คะแนน)
	

	
	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	4.89
	

	
	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	4.96
	

	
	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	4.97
	

	
	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	5.35
	

	
	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	5.32
	

	
	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	 
	5.41
	

	
	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	5.00
	

	
	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	5.12
	

	
	ภาพรวม
	5.13
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	





	
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	
	

	
	1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
	

	
	
	(เต็ม 10 คะแนน)
	

	
	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	6.60
	

	
	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	6.65
	

	
	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	6.80
	

	
	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	6.82
	

	
	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.78
	

	
	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	 
	6.54
	

	
	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.86
	

	
	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.90
	

	
	ภาพรวม
	6.74
	

	
	
	
	
	
	





	
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	

	
	1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
	

	
	
	(เต็ม 10 คะแนน)
	

	
	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	5.31
	

	
	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	4.84
	

	
	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	4.83
	

	
	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	4.77
	

	
	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	5.26
	

	
	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	 
	5.25
	

	
	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	4.86
	

	
	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการจากดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	5.11
	

	
	ภาพรวม
	5.03
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	





	
	ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	

	
	1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
	

	
	
	(เต็ม 10 คะแนน)
	

	
	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	5.27
	

	
	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	4.87
	

	
	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	4.87
	

	
	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	5.29
	

	
	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	5.27
	

	
	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	 
	4.81
	

	
	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	4.88
	

	
	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	5.03
	

	
	ภาพรวม
	5.04
	



ข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้ อบต.ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ส่งเสริมอาชีพทำนา
2. อยากให้มีกิจกรรมกับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ
3. สนับสนุนส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ความชำนาญ อย่างเป็นระบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในพิษภัยของสารเสพย์ติด







การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
รอบเดือน ตุลาคม (เมษายน – ตุลาคม 2561)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	44
	2,400,000

	2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	125
	10,255,000

	3.ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	7
	12,360,000

	4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
	18
	5,022,700

	5.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	31
	32,830,800

	6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	2
	100,000

	7.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	5
	230,000

	รวม
	107
	61,398,500




ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นย้อนหลัง
	ยุทธศาสตร์
	แผนพัฒนาสามปี
(2560-2562)
	แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	33
	1,800,000
	44
	2,400,000

	2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	94
	16,460,000
	125
	21,680,000

	3.ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	18
	16,050,000
	27
	16,250,000

	4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
	37
	4,060,000
	49
	6,280,000

	5.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	65
	64,763,000
	67
	65,223,000

	6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	7
	350,000
	9
	450,000

	7.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	15
	2,440,000
	14
	1,570,000

	รวม
	269
	105,923,000
	335
	113,853,000




ตารางที่ 3 สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561)
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	ดำเนินการแล้ว
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
1.1. โครงการขยายผลหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
1.2. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน/เยาวชนในเขตตำบล (ครอบครัวคุณธรรม)
1.3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
1.4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี
1.5 โครงการส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้าน
	









	

-
-

-

-

-
	

-
-

-

-

-
	
	

50,0000
50,0000

20,0000

100,000

20,000
	

38,319.20
49,644

20,000

103,970

20,000
	

	รวม
	
	
	
	
	
	231,933.20
	

	2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
2.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
2.2 โครงการหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล.หนองแรต มือ เท้า ปาก สะอาด
2.3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                     (สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.)

	


-

	
-
-
-
-
	
-
-

-
	
	
80,000
10,000
50,000
132,000
	
80,000
7,120
-
125,900
	

	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	ดำเนินการแล้ว
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	

	2.5 ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2.7 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์
2.8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (เพิ่มเติม)
2.9 โครงการค่ายจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนเพื่อต่อต้าน
ยาเสพติด
2.10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา              ยาเสพติดในพื้นที่
2.11 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุวันครอบครัว
2.12 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี
2.13 โครงการจัดกิจกรรมวันอาซูรอสัมพันธ์
2.14 โครงการรดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
2.15 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นงานชักพระ
2.16 โครงการส่งเสริมจัดงานวันปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง
2.17 โครงการจัดกิจกรรมวันรอมฎอนสัมพันธ์
2.18 โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์
2.19 โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และงานวันสำคัญทางศาสนา


	-

-







-

-




	
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
	-
-

-
-

-

-
-

-

-
-
-
-
	
	860,400
1,716,000
30,000
15,000
100,000

160,000

30,000
20,000
25,000
15,000
20,000
30,000
80,000
100,000
15,000
	373,999.40
1,660,000
-
15,000
73,200

91,371

27,016
15,000
-
4,470
-
1,300
79,900
93,300
15,000
	(ผูกพัน)

	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	ดำเนินการแล้ว
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	

	2.20 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ (เพิ่มเติม)
2.21 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2.22 เบี้ยยังชีพคนพิการ
2.23 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	



-
	-

-
-
-
	-

-
-

	
	10,000

2,670,000
840,000
18,000
	10,000

2,552,900
703,200
-
	

	รวม
	
	
	
	
	
	5,952,718
	

	ก่อหนี้ผูกพัน
	
	
	
	
	
	373,999.40
	

	3. ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.1 โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาของตำบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
3.2 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติดประจำตำบล
3.3 โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑายะหริ่งสัมพันธ์เกมส์
	
-


	
-
-
-
	

-
-
	
	
50,000
150,000
30,000
	
-
144,400
30,000
	

	รวม
	
	
	
	
	
	174,400
	

	4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
4.2 โครงการ อบต.หนองแรตพบประชาชน
4.3 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
4.4 โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.หนองแรต (เพิ่มเติม) 
	



-
-
	
-

-
-
-
	
-

-



	
	
50,000

50,000
100,000
150,000
	
49,955

3,140
-
-
	



	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	ดำเนินการแล้ว
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	

	4.5 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในและภายนอกที่ทำการ อบต.หนองแรต
4.6 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองแรต
4.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.หนองแรต
4.8 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.9 โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
4.10 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	-


-
-

-

-
	

-

-

-

-
	-

-
-





	
	585,000

398,700
1,580,000
20,000

50,000

10,000
	585,000

397,000
1,578,000
-

-

-
	(ผูกพัน)


(ผูกพัน)


	รวม
	
	
	
	
	
	450,095
	

	ก่อหนี้ผูกพัน
	
	
	
	
	
	2,163,000
	

	5. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
5.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวอชา-ปลาทอ หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 2)
5.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแบรอ-วอจา หมู่ที่ 6     (ระยะที่ 2)
	




	
-

-
	
-

-
	
	
1,510,500

430,800
	
1,508,000

422,000
	

	รวม
	
	
	
	
	
	1,930,000
	




	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	ดำเนินการแล้ว
	ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	

	6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
6.2 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
	


-
	

-
-
	

-

	
	

20,000
20,000
	

19,668.40
-
	

	รวม
	
	
	
	
	
	19,668.40
	

	7.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้าง
สันติสุข
7.1 โครงการจัดตั้ง อปพร. ประจำตำบล
7.2 โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	

-
-
	

-
-
	




	
	

50,000
20,000
	

-
-
	

	รวม
	
	
	
	
	
	-
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	
	
	
	8,758,814.60
	

	รวมก่อหนี้ผูกพัน
	
	
	
	
	
	2,536,999.40
	










ตารางที่ 4 สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2561 

	ยุทธศาสตร์
	โครงการทั้งหมด
	โครงการตั้งงบประมาณ
	โครงการที่ดำเนินการ

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	จำนวนเงิน

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
	11

	10.28
	5
	10.64
	5
	231,933.20

	2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
	33
	30.84
	23
	48.94
	17
(1 ผูกพัน)
	5,952,718
(373,999.40 ผูกพัน)

	3.ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	7
	6.54
	3
	6.38
	2
	174,400

	4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
	18
	16.82
	10
	21.27
	3
(2 ผูกพัน)
	450,095
(2,163,000  ผูกพัน)

	5.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	31
	28.97
	2
	4.26
	2
	1,930,000

	6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	2
	1.87
	2
	4.26
	1
	19,668.40

	7.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้าง
สันติสุข
	5
	4.67
	2
	4.26
	-
	-

	รวม
	107
	100
	47
	100 
	33
	11,295,814


โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ 33*100/107 = 30.84
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ 33*100/47 = 70.21
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 107 โครงการ
ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 47 โครงการ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
·  ข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับจำนวนของโครงการในแผนพัฒนาจึงมีน้อยมาก
ข้อเสนอแนะ
1. กอง/ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป
2. การจัดทำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
3. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม

ยุทธ์ 1	

จำนวนโครงการ (เฉพาะปี 2560)	11	ยุทธ์ 2	

จำนวนโครงการ (เฉพาะปี 2560)	33	ยุทธ์ 3	

จำนวนโครงการ (เฉพาะปี 2560)	7	ยุทธ์ 4	

จำนวนโครงการ (เฉพาะปี 2560)	18	ยุทธ์ 5	

จำนวนโครงการ (เฉพาะปี 2560)	31	ยุทธ์ 6	

จำนวนโครงการ (เฉพาะปี 2560)	2	ยุทธ์ 7	

จำนวนโครงการ (เฉพาะปี 2560)	5	


ยุทธ์ 1	[ค่า]

จำนวนงบประมาณ (หน่วยเป็นบาท) เฉพาะปี 2560	600000	ยุทธ์ 2	[ค่า]

จำนวนงบประมาณ (หน่วยเป็นบาท) เฉพาะปี 2560	10255000	ยุทธ์ 3	[ค่า]

จำนวนงบประมาณ (หน่วยเป็นบาท) เฉพาะปี 2560	12360000	ยุทธ์ 4	[ค่า]

จำนวนงบประมาณ (หน่วยเป็นบาท) เฉพาะปี 2560	5022700	ยุทธ์ 5	[ค่า]

จำนวนงบประมาณ (หน่วยเป็นบาท) เฉพาะปี 2560	32830800	ยุทธ์ 6	[ค่า]

จำนวนงบประมาณ (หน่วยเป็นบาท) เฉพาะปี 2560	100000	ยุทธ์ 7	[ค่า]

จำนวนงบประมาณ (หน่วยเป็นบาท) เฉพาะปี 2560	230000	


ยุทธ์ ๑	
งบประมาณ เฉพาะจ่ายขาดเงินสะสม (หน่วยเป็นบาท)	0	ยุทธ์ ๒	
งบประมาณ เฉพาะจ่ายขาดเงินสะสม (หน่วยเป็นบาท)	0	ยุทธ์ ๓	
งบประมาณ เฉพาะจ่ายขาดเงินสะสม (หน่วยเป็นบาท)	0	ยุทธ์ ๔	
งบประมาณ เฉพาะจ่ายขาดเงินสะสม (หน่วยเป็นบาท)	0	ยุทธ์ ๕	

งบประมาณ เฉพาะจ่ายขาดเงินสะสม (หน่วยเป็นบาท)	0	ยุทธ์ ๖	
งบประมาณ เฉพาะจ่ายขาดเงินสะสม (หน่วยเป็นบาท)	0	ยุทธ์ ๗	
งบประมาณ เฉพาะจ่ายขาดเงินสะสม (หน่วยเป็นบาท)	0	



แต่ละยุทธศาสตร์	




เต็ม	ยุทธ์ ๑	ยุทธ์ ๒	ยุทธ์ ๓	ยุทธ์ ๔	ยุทธ์ ๕	ยุทธ์ ๖	ยุทธ์ ๗	10	6.08	7.9	5.28	5.0999999999999996	6.74	5.08	5.0199999999999996	
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