รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561

รอบเดือน ธันวาคม

(1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต

อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี

สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

โทร. 0-7333-0792

http://www.nhongrar.go.th

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) มาตรา 69/1 ความว่า การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

- เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

- เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

- มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

- ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

- มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

- ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

- มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการดำเนินงานต่างๆ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  และตัวชี้วัดที่วางไว้ และทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต และเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต

โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จะดำเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ การติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต  ซึ่งมีการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต  และการติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 พบว่า จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕61

มีจำนวน 107 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 61,398,500 บาท สามารถนำไปปฏิบัติตามแผน ในระยะ 1 ปี จำนวน 25 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,562,673.60 บาท คิดสัดส่วนโครงการที่ดำเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ 23.43 ของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ตามความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลต่อการดำเนินโครงการบรรลุตามแผนที่กำหนดขึ้น โดยสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561  ตามลำดับความสำเร็จแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน มีโครงการบรรจุ ในแผน จำนวน 11 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.63

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีโครงการบรรจุในแผน จำนวน 33 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33

- ยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีโครงการบรรจุในแผนจำนวน 7 โครงการ  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 14.29

- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านที่ดี มีโครงการบรรจุแผน จำนวน 18 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.66

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน มีโครงการบรรจุในแผน จำนวน 31 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.45

- ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีโครงการบรรจุในแผน จำนวน 2 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50

- ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  มีโครงการบรรจุในแผน จำนวน 5 โครงการ  สามารถปฏิบัติได้จริง - โครงการ  คิดเป็นร้อยละ -

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑  บทนำ									1-3

ส่วนที่ ๒  ผลการดำเนินงาน							4-21

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ						22-60

ส่วนที่  ๑

บทนำ

ความเป็นมาในการติดตามและประเมินผล

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) มาตรา 69/1 ความว่า การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการและการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

2. เพื่อตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตที่ได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว

3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล

ติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)  ที่นำมาตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 และจ่ายจากเงินสะสม รวมถึงโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ เฉพาะที่เป็นโครงการพัฒนาเท่านั้น  ไม่รวมงบบุคลากร  รายจ่ายประจำ

วิธีการและเครื่องมือติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)  ในครั้งนี้ จะทำการติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2329  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน 2551 เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564), หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว600 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 มกราคม 2559, แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561, ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕61, ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการสังเกตการณ์เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม/โครงการ, การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล, สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก ซึ่งมีขอบเขตการติดตามและประเมินผล ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 บทนำ ดังนี้

- ความเป็นมาในการติดตามและประเมินผล

- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ขอบเขตการติดตามและประเมินผล

- วิธีการติดตามและประเมินผล

- ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินการ ดังนี้

- วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล

- พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- การจัดทำงบประมาณ

- การใช้จ่ายงบประมาณ

- ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินผลแผนพัฒนาและข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561  ถึง  31 ตุลาคม 2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการและการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

2. ทราบผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว

3. ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่  ๒

ผลการดำเนินงาน

การติดตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) เป็นการตรวจสอบ ทบทวน ข้อมูลด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนา การจัดทำงบประงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำขึ้นภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ก. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตำบลเข็มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ บริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส

ฉับไวเข้าถึงประชาชน”

ข. พันธกิจ

(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(2) พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง

(3) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การปกครอง

(4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการประชาชน

(5) ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม

ค. จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

(2) ปรับปรุงพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

(3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเข้มแข็ง มีอาชีพและรายได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

(4) การพัฒนาการบริหาร  การเมือง การบริหารมีสิทธิผลเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น

(5) ปรับปรุงการบริการประชาชน  ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง

(6) ถนน คู คลอง สภาพแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดีรับการดูแลสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

(7) ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น

(8) ส่งเสริมและบำรุงการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

(9) พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา

(10) พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

(11) เสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง

(12) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งบริเวณชุมชน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น                      ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด

แนวทางที่ 5 รณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดและลดหนี้สินในระดับครัวเรือน

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความคิด และ

มีนิสัยรักในการเรียน

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก  เยาวชนและประชาชนให้มีคุณธรรมนำความรู้

เกิดภูมิคุ้มกันปัญหาทางสังคม

แนวทางที่ 6 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆแนวทางที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว

แนวทางที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

แนวทางที่ 9 ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด

แนวทางที่ 10 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

แนวทางที่ 11 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพตามวิถีชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการทองเที่ยว

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร

แนวทางที่ 2 พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน

แนวทางที่ 3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ 4 พัฒนาและสร้างระบบการให้การบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและ                                มีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 6 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาชนสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ ระบบชลประทาน ขนาดเล็กและท่าเทียบเรือ

แนวทางที่ 2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร  และการขนส่ง

แนวทางที่ 3 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

แนวทางที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและระบบประปา

แนวทางที่ 5 จัดทำผังผังเมืองและผังตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 1 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 3 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

ยุทธศาสตร์ที่  7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสันติสุข

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

จ. การวางแผนการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมตำบล การประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) จำนวน 343 โครงการ งบประมาณ 130,043,000 บาท โดยกำหนดโครงการในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 107 โครงการ งบประมาณ 61,398,500 บาท (หกสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | 11 | 600,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 33 | 10,255,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 7 | 12,360,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี | 18 | 5,022,700 |
| 5.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | 31 | 32,830,800 |
| 6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 2 | 100,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 5 | 230,000 |
| รวม | 107 | 61,398,500 |

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

จำนวนโครงการ (เฉพาะปี 2561)

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

จำนวนงบประมาณ (หน่วยเป็นบาท) เฉพาะปี 2561

ฉ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ 25 กันยายน ๒๕60 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รวมจำนวน 45 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 26,500,000 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

รายละเอียดโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕61 มีดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านการพัฒนาและเสริม สร้างความเข้มแข็งของ ระบบเศรษฐกิจชุมชนและ การแก้ไขปัญหาความยาก จน | โครงการขยายผลหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | ข้อบัญญัติ | 50,000 |
|  | โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน/เยาวชนในเขตตำบล (ครอบครัวคุณธรรม) | ข้อบัญญัติ | 50,000 |
|  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | ข้อบัญญัติ | 20,000 |
|  | โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี | ข้อบัญญัติ | 100,000 |
|  | โครงการเสริมการทำประมงพื้นบ้าน | ข้อบัญญัติ | 20,000 |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 220,000 |
| ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ข้อบัญญัติ | 80,000 |
|  | โครงการหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแรต มือ เท้า ปาก สะอาด | ข้อบัญญัติ | 10,000 |
|  | โครงการศึษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ข้อบัญญัติ | 50,000 |
|  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ข้อบัญญัติ | 132,000 |
|  | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลหนองแรตและเด็กอนุบาล, เด็กป.1-ป.6 ของ ร.ร. สังกัด สพฐ. | ข้อบัญญัติ | 860,400 |
|  | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ ร.ร. สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | ข้อบัญญัติ | 1,716,000 |
|  | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ | ข้อบัญญัติ | 30,000 |
|  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | ข้อบัญญัติ | 15,000 |
|  | โครงการค่ายจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด | ข้อบัญญัติ | 100,000 |
|  | โครงการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ | ข้อบัญญัติ | 160,000 |
|  | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุวันของครอบครัว | ข้อบัญญัติ | 30,000 |
|  | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี | ข้อบัญญัติ | 20,000 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการจัดกิจกรรมวันอาซูรอสัมพันธ์ | ข้อบัญญัติ | 25,000 |
|  | โครงการรดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ | ข้อบัญญัติ | 15,000 |
|  | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นงานชักพระ | ข้อบัญญัติ | 20,000 |
|  | โครงการส่งเสริมจัดงานวันปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง | ข้อบัญญัติ | 30,000 |
|  | โครงการจัดกิจกรรมวันรอมฎอนสัมพันธ์ | ข้อบัญญัติ | 80,000 |
|  | โครงการจัดงานวันเมาลิดสัมพันธ์ | ข้อบัญญัติ | 100,000 |
|  | สนับสนุนโครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานวันสำคัญทางศาสนา อำเภอยะหริ่ง ประจำปี 2561 | ข้อบัญญัติ | 15,000 |
|  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ข้อบัญญัติ | 2,670,000 |
|  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ข้อบัญญัติ | 840,000 |
|  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ข้อบัญญัติ | 18,000 |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 7,016,400 |
| ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาของตำบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ | ข้อบัญญัติ | 50,000 |
|  | โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติดประจำตำบล | ข้อบัญญัติ | 150,000 |
|  | สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑายะหริ่งสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี 2561 | ข้อบัญญัติ | 30,000 |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 230,000 |
| ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | ข้อบัญญัติ | 50,000 |
|  | โครงการ อบต. หนองแรตพบประชาชน | ข้อบัญญัติ | 50,000 |
|  | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | ข้อบัญญัติ | 100,000 |
|  | โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในและภายนอกที่ทำการ อบต.หนองแรต | ข้อบัญญัติ | 585,000 |
|  | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองแรต | ข้อบัญญัติ | 398,700 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.หนองแรต | ข้อบัญญัติ | 1,580,000 |
|  | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ข้อบัญญัติ | 20,000 |
|  | โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ข้อบัญญัติ | 50,000 |
|  | โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ข้อบัญญัติ | 10,000 |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 2,843,700 |
| ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวอซา-ปลาทอ หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 2) | ข้อบัญญัติ | 1,510,500 |
|  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแบรอ-วอจา หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 2) | ข้อบัญญัติ | 430,800 |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 1,941,300 |
| รวมจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงิน |  |  | - |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น | ข้อบัญญัติ | 20,000 |
|  | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | ข้อบัญญัติ | 20,000 |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 40,000 |
| ด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข | โครงการจัดตั้ง อปพร. ประจำตำบล | ข้อบัญญัติ | 50,000 |
|  | โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | ข้อบัญญัติ | 20,000 |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 70,000 |

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในจ่ายขาดเงินสะสม

ช. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม  โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม 45โครงการ มีการเบิกจ่ายเงิน 32 โครงการ จำนวนเงิน 8,758,814.60บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) และก่อหนี้ผูกพันจำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 2,536,999.40 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕61

และจ่ายขาดเงินสะสม (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  มีดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านการพัฒนาและเสริม สร้างความเข้มแข็งของ ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการขยายผลหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 | 38,319.20 |
|  | โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน/เยาวชนในเขตตำบล (ครอบครัวคุณธรรม) | 50,000 | 49,644 |
|  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 20,000 | 20,000 |
|  | โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี | 100,000 (+4,000) | 103,970 |
|  | โครงการเสริมการทำประมงพื้นบ้าน | 20,000 | 20,000 |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 231,933.20 |
| รวมก่อหนี้ผูกพัน |  |  | - |
| ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | 80,000 |
|  | โครงการหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแรต มือ เท้า ปาก สะอาด | 10,000 | 7,120 |
|  | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | - |
|  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.) | 132,000 | 125,900 |
|  | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลหนองแรตและเด็กอนุบาล, เด็กป.1-ป.6 ของ ร.ร. สังกัด สพฐ. | 860,400 | 373,999.40 (ผูกพัน) |
|  | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ ร.ร. สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 1,716,000 | 1,660,000 |
|  | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ | 30,000 | - |
|  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (เพิ่มเติม) | 15,000 | 15,000 |
|  | โครงการค่ายจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด | 100,000 | 73,200 |
|  | โครงการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ | 160,000 | 91,371 |
|  | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุวันของครอบครัว | 30,000 | 27,016 |
|  | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี | 20,000 | 15,000 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการจัดกิจกรรมวันอาซูรอสัมพันธ์ | 25,000 | - |
|  | โครงการรดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ | 15,000 | 4,470 |
|  | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นงาน ชักพระ | 20,000 | - |
|  | โครงการส่งเสริมจัดงานวันปลากะพงและของดีเมือง ยะหริ่ง | 30,000 | 1,300 |
|  | โครงการจัดกิจกรรมวันรอมฎอนสัมพันธ์ | 80,000 | 79,900 |
|  | โครงการจัดงานวันเมาลิดสัมพันธ์ | 100,000 | 93,300 |
|  | สนับสนุนโครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานวันสำคัญทางศาสนา อำเภอยะหริ่ง ประจำปี 2561 | 15,000 | 15,000 |
|  | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ (เพิ่มเติม) | 10,000 | 10,000 |
|  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 2,670,000 | 2,552,900 |
|  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 840,000 | 703,200 |
|  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 18,000 | - |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 5,952,718 |
| รวมก่อหนี้ผูกพัน |  |  | 373,999.40 |
| ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาของตำบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ | 50,000 | - |
|  | โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติดประจำตำบล | 150,000 | 144,400 |
|  | สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑายะหริ่งสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี 2561 | 30,000 | 30,000 |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 174,400 |
| ด้านการบริหาร จัดการที่ดี | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 50,000 | 49,955 |
|  | โครงการ อบต. หนองแรตพบประชาชน | 50,000 | 3,140 |
|  | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | 100,000 | - |
|  | โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต. (เพิ่มเติม) | 150,000 | - |
|  | โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในและภายนอกที่ทำการ อบต.หนองแรต | 585,000 | 585,000 (ผูกพัน) |
|  | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองแรต | 398,700 | 397,000 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.หนองแรต | 1,580,000 | 1,578,000 (ผูกพัน) |
|  | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 | - |
|  | โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50,000 | - |
|  | โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 10,000 | - |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 450,095 |
| รวมก่อหนี้ผูกพัน |  |  | 2,163,000 |
| ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวอซา-ปลาทอ หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 2) | 1,510,500 | 1,508,000 |
|  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแบรอ-วอจา หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 2) | 430,800 | 422,000 |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 1,930,000 |
| ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น | 20,000 | 19,668.40 |
|  | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 20,000 | - |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 19,668.40 |
| ด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข | โครงการจัดตั้ง อปพร. ประจำตำบล | 50,000 | - |
|  | โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 20,000 | - |
| รวมเป็นเงิน |  |  | - |

ซ. ผลการดำเนินงานอื่นๆ

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” จัดการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการขยะ และดำเนินการประกาศจัดตั้ง จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ครบทั้ง 6 หมู่บ้าน  จำนวน 8 ป้ายดังนี้

ป้ายที่ 1	ณ ...มัสยิดดารุลนาอีม  	หมู่ที่ 1 บ้านหนองแรต

ป้ายที่ 2 	ณ ...มัสยิดนูรุลฮูดา  		หมู่ที่ 1 บ้านหนองแรต

ป้ายที่ 3 	ณ ...สุเหร่าอัลมูฮาซานะห์  	หมู่ที่ 2 บ้านแหลม

ป้ายที่ 4 	ณ ...มัสยิดแบรอ  		หมู่ที่ 3 บ้านแบรอ

ป้ายที่ 5 	ณ ...มัสยิดบือแนลูวา  		หมู่ที่ 4 บ้านบือแนลูวา

ป้ายที่ 6 	ณ ...มัสยิดลางา 		หมู่ที่ 5 บ้านลางา

ป้ายที่ 7 	ณ ...มัสยิดดารุสสลาม  	หมู่ที่ 6 บ้านวอชา

ป้ายที่ 8 	ณ ...มัสยิดนูรูลอิมีลาม  	หมู่ที่ 6 บ้านวอชา

ส่วนที่  ๓

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

ผลการประเมิน

- มีการใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้

ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ำเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

1. ทำให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม

2. สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3. เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

4. เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆโดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

1. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

2. เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

3. เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

  - กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

  - กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

  - ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้

  - สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

    - การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้

(๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8–๒๕๖2)  ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)

(๒)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)

(๓)  การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ (๕  คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕  คะแนน)

    - กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้

คะแนน  ๓๐  คะแนน  		=  ดีมาก

คะแนน	 ๒๕   ขึ้นไป		=  พอใช้

ต่ำกว่า  ๒5  			=   ต้องปรับปรุง

    - ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่  ๑  	:  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน

มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)  	ได้  ๕  คะแนน

มีการดำเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน  			ได้  ๔  คะแนน

มีการดำเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน			ได้  ๓  คะแนน

มีการดำเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ |  | คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕ . |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| ๑ | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |
| ๒ | คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา |  |
| ๓ | คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |
| ๔ | มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ |  |
| ๕ | มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น |  |
| ๖ | มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ |  |
| ๗ | มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ |  |
| ๘ | มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ |  |
| ๙ | มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ |  |
| ๑๐ | ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7 |  |
| มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน |  |  |

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  	:  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา          ๑๐๐  	คะแนน	  	ได้  ๕  คะแนน

ประเด็นการพิจารณา       ๙๐ – ๙๙ 	คะแนน		ได้  ๔  คะแนน

ประเด็นการพิจารณา       ๘๐ – ๘๙  	คะแนน		ได้  ๓  คะแนน

ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า    ๘๐  	คะแนน		ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ |  |  | คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕ . |
| --- | --- | --- | --- |
| แผนพัฒนา | การติดตามและประเมิน | คะแนนประเมิน | คะแนนที่ได้ |
| แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) | การประเมินคุณภาพ ของแผน | ๑๐๐ คะแนน | ๕ |

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๖0)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๐ | ๑๐ |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๕ | 25 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | ๖๕ | ๖๕ |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) | (10) |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) | (10) |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) | (๑๐) |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (๕) | (๕) |
| ๓.๕ พันธกิจ | (5) | (๕) |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ | (5) | (5) |
| ๓.๗ บัญชีตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์(ตัวชี้วัดรวม) | (5) | (5) |
| 3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต(แนวทางการพัฒนา) | (5) | (5) |
| 3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) | (5) | (5) |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ | (5) | (5) |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  	:  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน

มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)  	ได้  ๕  คะแนน

มีการดำเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน  			ได้  ๔  คะแนน

มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน			ได้  ๓  คะแนน

มีการดำเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี |  | คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ 4 . |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| ๑ | กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |
| ๒ | มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน |  |
| ๓ | มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย |  |
| ๔ | มีการทบทวนแผนพัฒนา |  |
| ๕ | มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น |  |
| ๖ | มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา |  |
| ๗ | มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ |  |
| ๘ | มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา |  |
| ๙ | มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา |  |
| ๑๐ | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |
| มีการดำเนินการ 9 ขั้นตอน |  |  |

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  	:  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  			คะแนน	  	ได้  ๕  คะแนน

ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ 		คะแนน		ได้  ๔  คะแนน

ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  		คะแนน		ได้  ๓  คะแนน

ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า  ๘๐  		คะแนน		ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี |  |  | คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔ . |
| --- | --- | --- | --- |
| แผนพัฒนา | การติดตามและประเมิน | คะแนนประเมิน | คะแนนที่ได้ |
| แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) | การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ | 90 คะแนน | 4 |

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖1– ๒๕๖4)

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | 10 |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | 10 |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | 10 |
| ๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ | 10 |
| ๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | ๖๐ | 52 |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ๕ | 5 |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | 5 |
| ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | ๓ | 3 |
| ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | ๕ | 3 |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี) | ๓ | 3 |
| ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ๔ | 3 |
| ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | ๕ | 4 |
| ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง | ๓ | 3 |
| ๕.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ | ๕ | 3 |
| ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | ๕ | 4 |
| ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | ๔ | 3 |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | 5 |
| ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ๕ | 5 |
| ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ | ๓ | 3 |
| รวม | ๑๐๐ | 92 |

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน  :  การดำเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน

ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐	  	ได้  ๕  คะแนน

ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐		ได้  ๔  คะแนน

ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป		ได้  ๓  คะแนน

ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐		ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ |  |  | คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๐ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินการ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | คะแนน |
| แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) | 343 | 12.50 | 0 |
| ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ,จ่ายขาดเงินสะสม,ใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ | 53 | (13*100/104) |  |
| การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างตุลาคม ๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕๖1) | 13 |  |  |

หมายเหตุ  :  คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน

ไม่มีผลกระทบ			ได้  ๕  คะแนน

มีผลกระทบ  ๑  โครงการ		ได้  ๔  คะแนน

มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ		ได้  ๓  คะแนน

มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ	ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ |  |  | คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕ . |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | จำนวนโครงการ | ผลกระทบ |  |
| โครงการที่ดำเนินการ ตุลาคม ๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕๖1) | 14 | ไม่มีผลกระทบ | ๕ |

    - สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

| ลำดับที่ | ตัวบ่งชี้ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ | ๕ | 5 |
| ๒ | คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ | ๕ | 5 |
| ๓ | ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี | ๕ | 4 |
| ๔ | คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี | ๕ | 4 |
| ๕ | การดำเนินโครงการ | ๕ | 0 |
| ๖ | ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ | ๕ | 5 |
| รวมคะแนน |  | ๓๐ | 23 |

ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒3  คะแนน  ซึ่งต่ำกว่า  ๒๕  คะแนน  คือต้องปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕  การดำเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ 12.50  ยังถือเป็นสัดส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน  เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน  อีกประการหนึ่งที่คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเนื่องจากการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาที่มีจำนวนมากเกินศักยภาพ สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน/เยาวชนในเขตตำบล (ครอบครัวคุณธรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางสาวการีม๊ะ อับดุลเลาะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| ๒ | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| ๓ | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๔ | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| ๕ | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน |  |  |
| ๖ | งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| ๗ | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้รับประโยชน์ |  |  |
| ๘ | การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |
| ๙ | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....................-.......................................... ................................................................................................... |  |  |
| ๑๐ | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางรุสนี  หะยีเต๊ะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด อบต.

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| ๒ | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| ๓ | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๔ | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| ๕ | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน |  |  |
| ๖ | งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| ๗ | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้รับประโยชน์ |  |  |
| ๘ | การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |
| ๙ | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....................-.......................................... ................................................................................................... |  |  |
| ๑๐ | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (เป็นการเบิกหักผลักส่ง ศพด.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางฮายาตี  หะมะ ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี

สังกัด : สำนัก/กอง  :   กองคลัง

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| ๒ | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| ๓ | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๔ | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| ๕ | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน |  |  |
| ๖ | งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| ๗ | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้รับประโยชน์ |  |  |
| ๘ | การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |
| ๙ | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....................-.......................................... ................................................................................................... |  |  |
| ๑๐ | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แก่ ศพด.และ รร.ในสังกัด สพฐ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางจิรารัตน์  จันทร์พูล 	ตำแหน่ง จพง.พัสดุ

สังกัด : สำนัก/กอง  :   กองคลัง

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| ๒ | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| ๓ | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๔ | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| ๕ | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน |  |  |
| ๖ | งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| ๗ | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้รับประโยชน์ |  |  |
| ๘ | การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |
| ๙ | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....................-.......................................... ................................................................................................... |  |  |
| ๑๐ | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ รร.ในสังกัด สพฐ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางฮายาตี  หะมะ ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี

สังกัด : สำนัก/กอง  :   กองคลัง

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| ๒ | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| ๓ | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๔ | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| ๕ | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน |  |  |
| ๖ | งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| ๗ | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้รับประโยชน์ |  |  |
| ๘ | การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |
| ๙ | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....................-.......................................... ................................................................................................... |  |  |
| ๑๐ | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ชื่อโครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล รุสนี  หะยีเต๊ะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| ๒ | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| ๓ | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๔ | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| ๕ | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน |  |  |
| ๖ | งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| ๗ | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้รับประโยชน์ |  |  |
| ๘ | การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |
| ๙ | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....................-.......................................... ................................................................................................... |  |  |
| ๑๐ | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางสาวการีม๊ะ  อับดุลเลาะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด อบต.

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| ๒ | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| ๓ | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๔ | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| ๕ | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน |  |  |
| ๖ | งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| ๗ | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้รับประโยชน์ |  |  |
| ๘ | การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |
| ๙ | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....................-.......................................... ................................................................................................... |  |  |
| ๑๐ | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางสาวอามีเนาะ  อูแล  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| ๒ | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| ๓ | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๔ | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| ๕ | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน |  |  |
| ๖ | งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| ๗ | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้รับประโยชน์ |  |  |
| ๘ | การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |
| ๙ | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....................-.......................................... ................................................................................................... |  |  |
| ๑๐ | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันเมาลิดสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางสาวการีม๊ะ  อับดุลเลาะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| ๒ | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| ๓ | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๔ | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| ๕ | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน |  |  |
| ๖ | งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| ๗ | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้รับประโยชน์ |  |  |
| ๘ | การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |
| ๙ | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....................-.......................................... ................................................................................................... |  |  |
| ๑๐ | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองแรต

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นายนาวิน  ชูพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สังกัด : สำนัก/กอง  :   กองช่าง

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| ๒ | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| ๓ | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๔ | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| ๕ | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน |  |  |
| ๖ | งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| ๗ | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้รับประโยชน์ |  |  |
| ๘ | การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |
| ๙ | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....................-.......................................... ................................................................................................... |  |  |
| ๑๐ | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ชื่อโครงการ : โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางสาวการีม๊ะ  อับดุลเลาะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| ๒ | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| ๓ | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๔ | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| ๕ | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน |  |  |
| ๖ | งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| ๗ | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้รับประโยชน์ |  |  |
| ๘ | การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |
| ๙ | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....................-.......................................... ................................................................................................... |  |  |
| ๑๐ | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)

ชื่อโครงการ : โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางสาวการีม๊ะ  อับดุลเลาะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

สังกัด : สำนัก/กอง  :   สำนักงานปลัด

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| ๒ | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา |  |  |
| ๓ | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๔ | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| ๕ | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน |  |  |
| ๖ | งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| ๗ | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้รับประโยชน์ |  |  |
| ๘ | การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |
| ๙ | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....................-.......................................... ................................................................................................... |  |  |
| ๑๐ | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |

- มีการใช้แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) เฉพาะปี ๒๕61 ทั้งสิ้น 104 โครงการ ได้รับการอนุมัติโครงการโดยตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม  45 โครงการ ลงนามสัญญาและดำเนินการ (รวมโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ) แล้วเสร็จ 13  โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ   ยังไม่ได้ดำเนินการ  40  โครงการ  ยกเลิก  ๐  โครงการ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล

การดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

______________________________________________________________________________________

###### ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต   อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)                           		(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)		(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

# ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | ## ปีที่ 1 2561 |  | ## ปีที่ 2 2562 |  | ## ปีที่ 3 2563 |  | ## ปีที่ 4 2564 |  | ## รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | 11 | 600,000 | 11 | 600,000 | 11 | 600,000 | 11 | 600,000 | 44 | 2,400,000 |
| 2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 33 | 10,255,000 | 32 | 8,700,000 | 32 | 9,158,000 | 32 | 9,661,000 | 126 | 37,774,000 |
| 3.การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 7 | 12,360,000 | 7 | 3,560,000 | 6 | 310,000 | 5 | 260,000 | 27 | 16,490,000 |
| 4. การบริหารจัดการที่ดี | 18 | 5,022,700 | 13 | 744,000 | 13 | 744,000 | 13 | 744,000 | 51 | 7,254,700 |
| 5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | 31 | 32,830,800 | 16 | 13,425,500 | 9 | 7,228,000 | 10 | 5,360,000 | 66 | 58,844,300 |
| 6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 2 | 100,000 | 3 | 150,000 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 9 | 450,000 |
| 7.การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 5 | 230,000 | 6 | 2,030,000 | 4 | 180,000 | 4 | 180,000 | 19 | 2,620,000 |
| รวม | 107 | 61,398,500 | 88 | 29,209,500 | 77 | 18,320,000 | 77 | 16,905,000 | 349 | 125,833,000 |

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | - |  | - |  | 11 | 100 | - | - | - | - | 11 | 100 |
| 2. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 6 | 18.18 | - | - | 26 | 78.79 | - | - | 1 | 3.03 | 33 | 100 |
| 3. การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | 7 | 100 | - | - | - | - | 7 | 100 |
| 4. การบริหารจัดการที่ดี | 1 | 5.56 | - | - | 15 | 83.33 | - | - | 2 | 11.11 | 18 | 100 |
| 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | - | - | - | - | 31 | 100 | - | - | - | - | 31 | 100 |
| 6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | 2 | 100 |
| 7. การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | - | - | - | - | 5 | 100 | - | - | - | - | 5 | 100 |
| รวม | 8 | 7.48 | - | - | 96 | 89.72 | - | - | 3 | 2.80 | 107 | 100 |

- การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2560

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | งบหน่วยงานอื่น |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 1,839,400 | 100 | - | - | - | - | 1,839,400 | 100 |
| 3. การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. การบริหารจัดการที่ดี | 3,140 | 100 | - | - | - | - | 3,140 | 100 |
| 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 19,668.40 | 100 | - | - | - | - | 19,668.40 | 100 |
| 7. การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 1,862,208.40 | 100 | - | - |  |  | 1,862,208.40 | 100 |

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

| รายการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| 1.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  |  |  | 120,000.- | - |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 120,000.- | - |

ส่วนที่ 4   ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ

2. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางโครงการของ อบต.

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล

การดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

______________________________________________________________________________________

###### ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต   อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)                         (2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)	(4)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

# ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | ## ปีที่ 1 2561 |  | ## ปีที่ 2 2562 |  | ## ปีที่ 3 2563 |  | ## ปีที่ 4 2564 |  | ## รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | 11 | 600,000 | 11 | 600,000 | 11 | 600,000 | 11 | 600,000 | 44 | 2,400,000 |
| 2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 33 | 10,255,000 | 32 | 8,700,000 | 32 | 9,158,000 | 32 | 9,661,000 | 126 | 37,774,000 |
| 3.การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 7 | 12,360,000 | 7 | 3,560,000 | 6 | 310,000 | 5 | 260,000 | 27 | 16,490,000 |
| 4. การบริหารจัดการที่ดี | 18 | 5,022,700 | 13 | 744,000 | 13 | 744,000 | 13 | 744,000 | 51 | 7,254,700 |
| 5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | 31 | 32,830,800 | 16 | 13,425,500 | 9 | 7,228,000 | 10 | 5,360,000 | 66 | 58,844,300 |
| 6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 2 | 100,000 | 3 | 150,000 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 9 | 450,000 |
| 7.การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 5 | 230,000 | 6 | 2,030,000 | 4 | 180,000 | 4 | 180,000 | 19 | 2,620,000 |
| รวม | 107 | 61,398,500 | 88 | 29,209,500 | 77 | 18,320,000 | 77 | 16,905,000 | 349 | 125,833,000 |

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 9 | 81.82 | - | - | - | - | 11 | 100 |
| 2. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 9 | 27.27 | - | - | 23 | 69.70 | - | - | 1 | 3.03 | 33 | 100 |
| 3. การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | 7 | 100 | - | - | - | - | 7 | 100 |
| 4. การบริหารจัดการที่ดี | 2 | 11.11 | - | - | 14 | 77.78 | - | - | 2 | 11.11 | 18 | 100 |
| 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | 1 | 3.23 | - | - | 30 | 96.77 | - | - | - | - | 31 | 100 |
| 6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | 2 | 100 |
| 7. การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | - | - | - | - | 5 | 100 | - | - | - | - | 5 | 100 |
| รวม | 14 | 13.08 | 1 | 0.93 | 89 | 83.18 | - | - | 3 | 2.80 | 107 | 100 |

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2560

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | งบหน่วยงานอื่น |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | 49,644 | 100 | - | - | - | - | 49,6 44 | 100 |
| 2. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 2,112,271 | 100 | - | - | - | - | 2,112,271 | 100 |
| 3. การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. การบริหารจัดการที่ดี | 53,095 | 100 | - | - | - | - | 53,095 | 100 |
| 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | 422,000 | 100 | - | - | - | - | 422,100 | 100 |
| 6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 19,668.40 | 100 | - | - | - | - | 19,668.40 | 100 |
| 7. การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 2,656,678.40 | 100 | - | - |  |  | 2,656,678.40 | 100 |

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

| รายการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| 1.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  |  |  | 120,000.- | - |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 120,000.- | - |

ส่วนที่ 4   ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ

2. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางโครงการของ อบต.

3. มีการใช้แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และ แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สรุปรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

1. สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตในภาพรวม

ในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้ใช้แบบสอบถามจำนวน 100 ฉบับ เพื่อทำการสำรวจให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น(Non-probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Selection ) และได้รับแบบสอบถามตอบกลับจากประชาชนในตำบลหนองแรต จำนวน 100  ฉบับ กรอกแบบสอบถามในส่วนของการวัดระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตในภาพรวม(แยกเป็นรายประเด็นคำถาม) โดยแบ่งข้อคำถามออกเป็น 9 ข้อ และวัดระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ คือพอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ

จากผลการสำรวจได้ผลออกมาดังตารางในข้อ ที่ 4 ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนมากมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตในภาพรวมอยู่ในระดับที่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 62.80%  ของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และประชาชนที่ไม่พึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตยังเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 9.50 % ของจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

ส่วนข้อคำถามที่ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 28.00 % ของจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ข้อคำถามที่ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 67.00 % ของจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ข้อคำถามที่ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่พอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 19.00 % ของจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

2. สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตในแต่ละยุทธศาสตร์

ในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้ใช้แบบสอบถามจำนวน 100 ฉบับ เพื่อทำการสำรวจให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น(Non-probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Selection ) และได้รับแบบสอบถามตอบกลับจากประชาชนในตำบลหนองแรต จำนวน 100 ฉบับ กรอกแบบสอบถามในส่วนของการวัดระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยแบ่งคำถามออกเป็น 9 ข้อ และวัดระดับความพึงพอใจโดยการให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนน โดย 10 คะแนน จะเป็นระดับมากที่สุดและไล่ระดับลงไปถึง 0 คะแนน ซึ่งเป็นระดับที่น้อยที่สุด

จากการสำรวจได้ผลออกมาดังตารางแสดงผล ซึ่งจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ที่ได้คะแนนความพึงพอใจจากประชาชนมากที่สุด คือ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 7.91 คะแนน จากคะแนน 10 คะแนน ส่วนยุทธศาสตร์ที่ได้คะแนนความพึงพอใจจากประชาชน น้อยที่สุด คือ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 5.03 คะแนน จากคะแนน 10 คะแนน

สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน มีความพึงพอใจในหัวข้อ มีประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด คือ 6.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ การเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม น้อยที่สุด คือ 5.69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มากที่สุด คือ 8.04  คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ น้อยที่สุด คือ 7.80  คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  มากที่สุด คือ 5.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบน้อยที่สุด คือ 4.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มากที่สุด คือ 5.41 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม น้อยที่สุด คือ 4.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน มีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด  คือ 6.90คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด น้อยที่สุด คือ 6.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด คือ 5.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ น้อยที่สุด คือ 4.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข มีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชนทราบ มากที่สุด คือ 5.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด น้อยที่สุด คือ 4.81  คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

แผนภูมิ แสดงคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์

|  | แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | คำชี้แจง : แบบ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ2 ครั้ง |  |  |  |
|  | หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และหลังจากสิ้นสุดปีประมาณ |  |  |  |
|  | ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป |  |  |  |  |  |
|  | 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |  |
|  | 2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน เมษายน 2561 |  |  |  |  |  |
|  | ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ 2561 |  |  |  |  |  |
|  | 3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |  |  |
|  |  | จำนวนโครงการที่ | จำนวนโครงการ |  |  |  |
|  |  | ปรากฏอยู่ในแผน | ที่ได้ปฏิบัติ |  |  |  |
|  | 1.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 11 | 1 |  |  |  |
|  | 2.ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 33 | 9 |  |  |  |
|  | 3.ด้านการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 7 | - |  |  |  |
|  | 4.ด้านการบริหารจัดการบ้านที่ดี | 18 | 2 |  |  |  |
|  | 5. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | 31 | 1 |  |  |  |
|  | 6.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 2 | 1 |  |  |  |
|  | 7.ด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 5 | - |  |  |  |
|  | รวม | 107 | 14 |  |  |  |
|  | คิดเป็นร้อยละ | 13.08 | (14*100) |  |  |  |
|  |  |  | 107 |  |  |  |

|  | ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม |  |  |  |  |  |
|  | ประเด็น |  | พอใจมาก | พอใจ |  | ไม่พอใจ |
|  | 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  | 14 | 65 |  | 21 |
|  | 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  | 16 | 64 |  | 20 |
|  | 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  | 14 | 63 |  | 23 |
|  | 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  | 19 | 65 |  | 16 |
|  | 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 13 | 63 |  | 24 |
|  | 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | 15 | 66 |  | 19 |
|  | 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน |  | 17 | 58 |  | 25 |
|  | ในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  | 11 | 67 |  | 22 |
|  | 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 16 | 56 |  | 28 |
|  | ภาพรวม |  | 22.2 | 62.7 |  | 15.1 |

|  | 5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  |
|  | 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
|  | ประเด็น |  | คะแนนความพึงพอใจ |  |  |  |
|  |  |  | (เต็ม 10 คะแนน) |  |  |  |
|  | 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  | 5.84 |  |  |  |
|  | 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  | 6.05 |  |  |  |
|  | 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  | 5.69 |  |  |  |
|  | 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  | 6.01 |  |  |  |
|  | 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 5.96 |  |  |  |
|  | 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | 6.17 |  |  |  |
|  | 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  | 6.43 |  |  |  |
|  | 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 6.53 |  |  |  |
|  | ภาพรวม |  | 6.09 |  |  |  |

|  | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |
|  | ประเด็น |  | คะแนนความพึงพอใจ |  |  |
|  |  |  | (เต็ม 10 คะแนน) |  |  |
|  | 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  | 7.89 |  |  |
|  | 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  | 7.96 |  |  |
|  | 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  | 7.86 |  |  |
|  | 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  | 7.8 |  |  |
|  | 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 7.82 |  |  |
|  | 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | 8.04 |  |  |
|  | 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  | 7.94 |  |  |
|  | 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 7.99 |  |  |
|  | ภาพรวม |  | 7.91 |  |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการด้านการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
|  | ประเด็น |  | คะแนนความพึงพอใจ |  |  |  |
|  |  |  | (เต็ม 10 คะแนน) |  |  |  |
|  | 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  | 5.95 |  |  |  |
|  | 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  | 5.6 |  |  |  |
|  | 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  | 5.87 |  |  |  |
|  | 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  | 4.86 |  |  |  |
|  | 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 5.23 |  |  |  |
|  | 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | 4.9 |  |  |  |
|  | 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  | 5.01 |  |  |  |
|  | 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 5.41 |  |  |  |
|  | ภาพรวม |  | 5.35 |  |  |  |

|  | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
|  | ประเด็น |  | คะแนนความพึงพอใจ |  |  |  |
|  |  |  | (เต็ม 10 คะแนน) |  |  |  |
|  | 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  | 4.89 |  |  |  |
|  | 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  | 4.96 |  |  |  |
|  | 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  | 4.97 |  |  |  |
|  | 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  | 5.35 |  |  |  |
|  | 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 5.32 |  |  |  |
|  | 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | 5.41 |  |  |  |
|  | 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 5.12 |  |  |  |
|  | ภาพรวม |  | 5.13 |  |  |  |

|  | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |
|  | ประเด็น |  | คะแนนความพึงพอใจ |  |  |
|  |  |  | (เต็ม 10 คะแนน) |  |  |
|  | 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  | 6.60 |  |  |
|  | 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  | 6.65 |  |  |
|  | 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  | 6.80 |  |  |
|  | 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  | 6.82 |  |  |
|  | 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 6.78 |  |  |
|  | 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | 6.54 |  |  |
|  | 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  | 6.86 |  |  |
|  | 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 6.90 |  |  |
|  | ภาพรวม |  | 6.74 |  |  |

|  | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
|  | ประเด็น |  | คะแนนความพึงพอใจ |  |  |  |
|  |  |  | (เต็ม 10 คะแนน) |  |  |  |
|  | 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  | 5.31 |  |  |  |
|  | 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  | 4.84 |  |  |  |
|  | 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  | 4.83 |  |  |  |
|  | 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  | 4.77 |  |  |  |
|  | 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 5.26 |  |  |  |
|  | 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | 5.25 |  |  |  |
|  | 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  | 4.86 |  |  |  |
|  | 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการจากดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 5.11 |  |  |  |
|  | ภาพรวม |  | 5.03 |  |  |  |

|  | ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |
|  | ประเด็น |  | คะแนนความพึงพอใจ |  |  |
|  |  |  | (เต็ม 10 คะแนน) |  |  |
|  | 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  | 5.27 |  |  |
|  | 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  | 4.87 |  |  |
|  | 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  | 4.87 |  |  |
|  | 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  | 5.29 |  |  |
|  | 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 5.27 |  |  |
|  | 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | 4.81 |  |  |
|  | 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  | 4.88 |  |  |
|  | 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 5.03 |  |  |
|  | ภาพรวม |  | 5.04 |  |  |

ข้อเสนอแนะ

- อยากให้ อบต.ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ส่งเสริมอาชีพทำนา

- อยากให้มีกิจกรรมกับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

- สนับสนุนส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ความชำนาญ อย่างเป็นระบบ

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในพิษภัยของสารเสพย์ติด

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

รอบเดือน ตุลาคม (เมษายน – ตุลาคม 2561)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | 44 | 2,400,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 125 | 10,255,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 7 | 12,360,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี | 18 | 5,022,700 |
| 5.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | 31 | 32,830,800 |
| 6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 2 | 100,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 5 | 230,000 |
| รวม | 107 | 61,398,500 |

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นย้อนหลัง

| ยุทธศาสตร์ | แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) |  | แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | 33 | 1,800,000 | 44 | 2,400,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 94 | 16,460,000 | 125 | 21,680,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 18 | 16,050,000 | 27 | 16,250,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี | 37 | 4,060,000 | 49 | 6,280,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | 65 | 64,763,000 | 67 | 65,223,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 7 | 350,000 | 9 | 450,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 15 | 2,440,000 | 14 | 1,570,000 |
| รวม | 269 | 105,923,000 | 335 | 113,853,000 |

ตารางที่ 3 สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561)

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 1.1. โครงการขยายผลหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 1.2. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน/เยาวชนในเขตตำบล (ครอบครัวคุณธรรม) 1.3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 1.4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี 1.5 โครงการส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้าน |  | - - - - - | - - - - - |  | 50,0000 50,0000 20,0000 100,000 20,000 | 38,319.20 49,644 20,000 103,970 20,000 |  |
| รวม |  |  |  |  |  | 231,933.20 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 2.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2.2 โครงการหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล.หนองแรต มือ เท้า ปาก สะอาด 2.3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.) | - | - - - - | - - - |  | 80,000 10,000 50,000 132,000 | 80,000 7,120 - 125,900 |  |
| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
|  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |  |
| 2.5 ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2.6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 2.7 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ 2.8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (เพิ่มเติม) 2.9 โครงการค่ายจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนเพื่อต่อต้าน ยาเสพติด 2.10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ 2.11 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุวันครอบครัว 2.12 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี 2.13 โครงการจัดกิจกรรมวันอาซูรอสัมพันธ์ 2.14 โครงการรดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ 2.15 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นงานชักพระ 2.16 โครงการส่งเสริมจัดงานวันปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง 2.17 โครงการจัดกิจกรรมวันรอมฎอนสัมพันธ์ 2.18 โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ 2.19 โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และงานวันสำคัญทางศาสนา | - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - |  | 860,400 1,716,000 30,000 15,000 100,000 160,000 30,000 20,000 25,000 15,000 20,000 30,000 80,000 100,000 15,000 | 373,999.40 1,660,000 - 15,000 73,200 91,371 27,016 15,000 - 4,470 - 1,300 79,900 93,300 15,000 | (ผูกพัน) |
| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
|  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |  |
| 2.20 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ (เพิ่มเติม) 2.21 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2.22 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2.23 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - | - - - - | - - - |  | 10,000 2,670,000 840,000 18,000 | 10,000 2,552,900 703,200 - |  |
| รวม |  |  |  |  |  | 5,952,718 |  |
| ก่อหนี้ผูกพัน |  |  |  |  |  | 373,999.40 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3.1 โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาของตำบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 3.2 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติดประจำตำบล 3.3 โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑายะหริ่งสัมพันธ์เกมส์ | - | - - - | - - |  | 50,000 150,000 30,000 | - 144,400 30,000 |  |
| รวม |  |  |  |  |  | 174,400 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 4.2 โครงการ อบต.หนองแรตพบประชาชน 4.3 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 4.4 โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.หนองแรต (เพิ่มเติม) | - - | - - - - | - - |  | 50,000 50,000 100,000 150,000 | 49,955 3,140 - - |  |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |  |
| 4.5 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในและภายนอกที่ทำการ อบต.หนองแรต 4.6 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองแรต 4.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.หนองแรต 4.8 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4.9 โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 4.10 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | - - - - - | - - - - | - - - |  | 585,000 398,700 1,580,000 20,000 50,000 10,000 | 585,000 397,000 1,578,000 - - - | (ผูกพัน) (ผูกพัน) |
| รวม |  |  |  |  |  | 450,095 |  |
| ก่อหนี้ผูกพัน |  |  |  |  |  | 2,163,000 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 5.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวอชา-ปลาทอ หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 2) 5.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแบรอ-วอจา หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 2) |  | - - | - - |  | 1,510,500 430,800 | 1,508,000 422,000 |  |
| รวม |  |  |  |  |  | 1,930,000 |  |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 6.2 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | - | - - | - |  | 20,000 20,000 | 19,668.40 - |  |
| รวม |  |  |  |  |  | 19,668.40 |  |
| 7.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้าง สันติสุข 7.1 โครงการจัดตั้ง อปพร. ประจำตำบล 7.2 โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | - - | - - |  |  | 50,000 20,000 | - - |  |
| รวม |  |  |  |  |  | - |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  | 8,758,814.60 |  |
| รวมก่อหนี้ผูกพัน |  |  |  |  |  | 2,536,999.40 |  |

ตารางที่ 4 สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2561

| ยุทธศาสตร์ | โครงการทั้งหมด |  | โครงการตั้งงบประมาณ |  | โครงการที่ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | จำนวนเงิน |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | 11 | 10.28 | 5 | 10.64 | 5 | 231,933.20 |
| 2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 33 | 30.84 | 23 | 48.94 | 17 (1 ผูกพัน) | 5,952,718 (373,999.40 ผูกพัน) |
| 3.ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 7 | 6.54 | 3 | 6.38 | 2 | 174,400 |
| 4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี | 18 | 16.82 | 10 | 21.27 | 3 (2 ผูกพัน) | 450,095 (2,163,000 ผูกพัน) |
| 5.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน | 31 | 28.97 | 2 | 4.26 | 2 | 1,930,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 2 | 1.87 | 2 | 4.26 | 1 | 19,668.40 |
| 7.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้าง สันติสุข | 5 | 4.67 | 2 | 4.26 | - | - |
| รวม | 107 | 100 | 47 | 100 | 33 | 11,295,814 |

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ 33*100/107 = 30.84

ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ 33*100/47 = 70.21

ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 107 โครงการ

ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 47 โครงการ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับจำนวนของโครงการในแผนพัฒนาจึงมีน้อยมาก

ข้อเสนอแนะ

- กอง/ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

- การจัดทำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

- การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม